TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN PLAGEL

Nombre de la Comisión: MEDIOS DIGITALES 		          Informe Mensual:  febrero 2024

OBJETIVO: Actualizar el porcentaje de las tareas contenidas en el Plan General de Elecciones -PLAGEL

| Tareas principales de la Comisión de Medios Digitales MS- Project | PORCENTAJE DE AVANCE |
| --- | --- |
| ETAPA DE PLANIFICACIÓN | 95% |
| ETAPA DE EJECUCION | 73% |
| Gestión de medios digitales | 73% |
| Administrar y monitorear los medios digitales del Tribunal Electoral | 73% |
| Administrativa | 71% |
| Mantener actualizadas las redes sociales | 71% |
| Creación de contenido | 77% |
| Cobertura de eventos | 37% |
| Optimización de pautas | 70% |
| Monitorear las redes sociales | 73% |
| Monitoreo | 80% |
| SentiOne | 79% |
| Brandwatch | 65% |
| Reportes de denuncias por violación a la veda electoral | 67% |
| Correo institucional | 67% |
| Oficio por las redes sociales | 67% |
| Generar reportes de incidencias y crisis | 90% |
| Manejo de crisis | 77% |
| Consultas por redes sociales | 68% |
| Whatsapp / Instagram / Facebook / Twitte (X) / Telegram | 68% |
| Verificación Contigo | 35% |
| Verificar información electoral falsa o engañosa | 64% |
| Generar contenido para contrarestar la desinformación electoral | 6% |
| Actualización Digital | 73% |
| Actulizar páginas webs y blogs | 71% |
| Mundo Electoral | 67% |
| Web Institucional | 68% |
| Boletines del Tribunal Electoral | 66% |
| Proyectos | 88% |
| Debates Regionales | 66% |
| Debates Regionales | 67% |
| Trasmisiones y coberturas actividades | 72% |
| Actividades / Eventos realizados en la Institución | 71% |
| ETAPA DE EVALUACION | 89% |
| Informes Periódicos | 90% |
| Elaborar informe para la Memoria Electoral | 80% |

Responsable:  Lic. Leopoldo Alfaro Ruíz

Co responsable: Lic. Gilberto Barrios