TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN PLAGEL

Nombre de la Comisión: AUDITORIA INTERNA Informe Mensual: JULIO 2024

OBJETIVO: Verificar que los recursos asignados para el desarrollo del proceso electoral sean manejados adecuadamente, mediante evaluaciones periódicas y controles internos establecidos por la institución, de las operaciones financieras y operativas realizadas por las comisiones de PLAGEL y direcciones regionales, con el fin de que cumplan con la normativa vigente en el sector gubernamental, las políticas, procedimientos, decretos y Sesiones del Pleno.

| Tareas principales de la Comisión de Auditoría Interna en el MS- Project | PORCENTAJE DE AVANCE |
| --- | --- |
| COMISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA | 89% |
| ETAPA DE PLANIFICACIÓN | 100% |
| ETAPA DE EJECUCIÓN ELECTORAL | 83% |
| Actualización de los informes publicados en el portal virtual de PLAGEL. | 62% |
| Actualizar en la página WEB de transparencia el avance de sus actividades | 62% |
| REALIZAR GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2022-2024 | 100% |
| Actualizar en el servidor el project de la Comisión y sus cuadros de productos. | 90% |
| Realizar reuniones internas para corroborar el fiel cumplimiento del proceso | 100% |
| AUDITORÍA FINANCIERA | 66% |
| AUDITORÍA OPERATIVA | 99% |
| AUDITORÍA INFORMÁTICA | 99% |
| AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 76% |
| OTRAS AUDITORÍAS RELACIONADAS | 100% |
| RECLUTAMIENTO DE LOS CPA PARA LA JUNTAS DE ESCRUTINIO PARA LAS ELECCIONES GENERALES DEL 5 DE MAYO DE 2024 | 100% |
| ETAPA DE EVALUACIÓN | 100% |

Fuente: Cuadros estadísticos de las gestiones de la Comisión, Informe servidor \\te-plagel-02 MS-Project.

Responsable: Denia Potes George

Corresponsable: Marta González