TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN PLAGEL 2024

Nombre de la Comisión: Identificación Ciudadana Informe Mensual: diciembre 2024

OBJETIVO: Otorgar a la ciudadanía panameña el documento de identidad personal que le permite ejercer el derecho al sufragio.

| TAREAS PRINCIPALES DE LA COMISIÓN DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA | PORCENTAJE DE AVANCE |
| --- | --- |
| COMISIÓN DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA | 98% |
| ETAPA DE PLANIFICACIÓN | 99% |
| Elaborar plan de actividades de la comisión | 100% |
| Elaborar anteproyecto de presupuesto de la comisión 2022-2024 | 100% |
| Solicitar plan de gira integral de cada regional para el plan de giras de identificación ciudadana | 100 % |
| Recibir y revisar los planes de giras enviados por cada regional | 100 % |
| Consolidar y elaborar plan de giras | 100 % |
| Proyección de giras a realizar | 91% |
| Coordinar la logística para el voto en Centros Penitenciarios | 100 % |
| ETAPA DE EJECUCIÓN ELECTORAL | 97% |
| Tramitar adelantado de cedulas a menores especiales que adquieran la mayoría de edad previo al evento electoral | 100 % |
| Tramitar y Entregar Cédulas de Identidad a los ciudadanos durante las giras conjuntas | 100 % |
| Tramitar y Entregar Cédulas de Identidad a los ciudadanos en los Centros especiales | 100 % |
| Cedular a los ciudadanos en Centros de atención Adulto Mayor | 100 % |
| Voto en Centros penitenciarios | 100 % |
| Actualización de los informes publicados en el portal virtual de Plagel | 100 % |
| ETAPA DE EVALUACIÓN | 100 % |
| Elaborar informe para memoria electoral | 100 % |
| Elaborar informe final de la comisión | 100 % |

Responsable y/o  co responsable: Lic. Gilberto Estrada

Ing. John Palm