TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN PLAGEL

Nombre de la Comisión: PADRÓN ELECTORAL

Informe Mensual: ABRIL DE 2024.

OBJETIVO: Garantizar que el Padrón Electoral Final Fotográfico se encuentre debidamente actualizado, a fin de prever las mesas de votación para que todos los ciudadanos en goce de sus derechos ciudadanos puedan ejercer su sufragio el día de las elecciones generales.

| Nombre de tarea | % completado |
| --- | --- |
| COMISIÓN PADRÓN ELECTORAL | 99% |
| ETAPA DE PLANIFICACIÓN | 100% |
| Elaborar Plan de Actividades de la Comisión | 100% |
| Elaborar Anteproyecto de Presupuesto de la Comisión 2022-2024 | 100% |
| Elaborar el Anteproyecto de presupuesto de la Comisión 2022 | 100% |
| Elaborar el Anteproyecto de presupuesto de la Comisión 2023 | 100% |
| Elaborar el Anteproyecto de presupuesto de la Comisión 2024 | 100% |
| Actualización del servidor del Project de la Comisión y sus cuadros de productos | 100% |
| Elaborar el Plan General de Actividades de la Comisión | 100% |
| Establecer los lineamientos aprobados por la Coordinación General para la Actualización Residencial de los Ciudadanos | 100% |
| ETAPA DE EJECUCIÓN | 100% |
| Actualización de los informes publicados en el portal virtual de Plagel | 100% |
| Gestión de Bienes y Servicios | 100% |
| Comisiones entrelazadas | 100% |
| Comisión de Divulgación | 100% |
| Comisión de Elaboración de Documentos | 100% |
| Comisión de Sistematización del Proceso | 100% |
| Comisión de Impresión de Documentos | 100% |
| Comisión de Accesibilidad al Voto | 100% |
| Subcomisión de Voto en Hospitales y Centros de Atención al Adulto Mayor | 100% |
| Comisión de Voto Adelantado | 100% |
| Comisión de Identificación Ciudadana | 100% |
| Regionales y CAU | 100% |
| PRODUCCIÓN | 97% |
| Cierre del Registro Electoral | 100% |
| Padrón Preliminar | 100% |
| Impugnación al Padrón Preliminar | 100% |
| Reclamos al Padrón Preliminar ante la DNOE | 100% |
| Ciudadanos Excluidos del Padrón - Artículo 25 CE | 100% |
| Publicación en el Boletín del Tribunal Electoral de las Inclusiones posteriores a la divulgación del Padrón Preliminar | 100% |
| Impugnación a las inclusiones y reclamaciones por omisiones de inclusiones fechas entre el 6 de enero hasta el 5 de julio de 2023 | 100% |
| Confirmación de las inclusiones de los Primera Vez | 100% |
| Voto Adelantado (RERE y REVA) | 100% |
| Padrón Electoral Final Fotográfico | 100% |
| Publicación en el Boletín del TE los Padrones Finales | 100% |
| Entrega de los Padrones Finales en medio magnético a los Partidos Políticos y Libre Postulación | 100% |
| Generación de los Padrones de Firma y Consulta | 100% |
| Etapa de evaluación | 94% |
| Elaborar informe final de la comisión | 0% |
| Elaborar informe para la memoria electoral | 0% |

Fuente: Cuadros estadísticos de las gestiones de la Comisión, Informe servidor \\te-plagel-02 MS-Project.

Responsables: Valentín Samaniego S.

Evangelista Ortíz