TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN PLAGEL

Nombre de la Comisión: PLANIFICACIÓN DE PROCESO Informe Mensual: DICIEMBRE, 2024

OBJETIVO:

Propiciar un mecanismo de control de procesos y consolidar los planes de trabajo de cada comisión, a través de la planificación, seguimiento, evaluación y la coordinación estratégica de todos los recursos necesarios para su ejecución.

| TAREAS A DESARROLLAR | PORCENTAJE DE AVANCE |
| --- | --- |
| Etapa de Ejecución | 98% |
| Realizar el seguimiento al desarrollo del PLAGEL 2024 (según las fechas de PLAGEL) | 100% |
| Realizar giras de seguimiento a las Direcciones Regionales -2024 | 100% |
| Elaborar informes para las reuniones de PLAGEL | 99% |
| Levantar y/o revisar flujos para los procesos definidos para las comisiones y subcomisiones existentes y nuevas | 95% |
| Documentar y actualizar narrativas de las Comisiones y subcomisiones existentes y nuevas | 95% |
| Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad | 100% |
| Elaboración del Plan de Desarrollo del Servicio Electoral | 90% |
| Seguimiento a los procesos básicos electorales | 100% |
| Elaborar la Memoria Técnica de la Elección General y productos electorales | 100% |
| Elaboración de propuesta de la estructura de PLAGEL para las próximas elecciones | 100% |
| Etapa de Evaluación | 94% |
| Evaluación del Proceso Electoral | 100% |
| Efectuar las evaluaciones a comisiones y regionales | 100% |

Responsable y/o corresponsable: Yadira Castañeda y Joany Jaen