TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN PLAGEL

Nombre de la Comisión: REPRODUCCIÓN DE ACTAS 	 Informe Mensual: Julio 2024

OBJETIVO: Proporcionar los dispositivos a utilizar en los centros de votación seleccionados, para fotocopiar las actas originales elaboradas por los miembros de mesa, para que sean firmadas en original por quienes deban hacerlo.

| TAREAS A DESARROLLAR | PORCENTAJE DE AVANCE |
| --- | --- |
| Gestionar la Contratación del Recurso Humano requerido para Comisión | 100% |
| Compra de Equipos de Fotocopiado para Reproducción de Actas | 100% |
| Gestionar la adquisición del área de almacenamiento y despacho de la Comisión | 100% |
| Elaborar Plan de Giras de Inducción y Coordinación | 100% |
| Levantamiento de especificaciones técnicas de equipos de Juntas de Escrutinios Circuitales y Distritales | 100% |
| Confeccionar diseño del modelo de Actas de Juntas de Escrutinios Circuitales y Distritales | 100% |
| Presentación del diseño del modelo de Actas de Juntas de Escrutinios Circuitales y Distritales | 100% |
| Confeccionar diseño del software para contabilizar Actas de Juntas de Escrutinios Circuitales y Distritales | 100% |
| Presentación del diseño del software para contabilizar Actas de Juntas de Escrutinios Circuitales y Distritales | 100% |
| Entrega de documentación necesaria para la donación | 89% |
| Evaluación Técnica de los equipos | 100% |
| Elaborar del registro nacional de la ubicación de los centros de fotocopiado | 100% |
| Ejecutar Plan de Gira de Inducción y Coordinación a nivel nacional | 100% |
| Realizar Compra de Suministros Complementarios | 100% |
| Realizar embalaje para entrega de Equipos y Suministros Complementarios | 100% |
| Realizar Entrega de Equipos y Suministros Complementarios a nivel nacional | 100% |
| Elaborar informes de la comisión para las reuniones de PLAGEL | 100% |

Responsable: Ivan Vergara

Co-Responsable: Omar Alexander

Adjunta: Aura Fernández

A la fecha, hemos logrado un avance del 99% en todas nuestras tareas del plan de trabajo general. Actualmente, estamos a la espera de que Bienes Patrimoniales nos informe si necesita alguna otra información por parte de nuestra Comisión para gestionar los activos (equipos) que serán donados.