**TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN PLAGEL**

**Nombre de la Comisión:** Capacitación **Informe mensual:**  mayo de 2024.

**OBJETIVO:** Ejecutar el Plan Nacional de Capacitación de todos los funcionarios electorales que tendrán a su cargo las corporaciones electorales el día de la Elección General.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tareas principales de la Comisión de Capacitación en el MS- Project** | **PORCENTAJE DE AVANCE** |
| **Comisión de Capacitación** | **95** |
| **ETAPA DE PLANIFICACIÓN** | **100** |
| Elaborar plan de actividades de la comisión | 100 |
| Elaborar proyecto de presupuesto 2023 | 100 |
| Elaborar proyecto de presupuesto 2024 | 100 |
| **Elaboración del Plan Nacional de Capacitación** | 100 |
| **ETAPA DE EJECUCIÓN** | **99** |
| Elaboración de los instructivos de mesa digital e impreso | 100 |
| Elaboración de los instructivo de juntas digitales e impresos | 100 |
| Impresión y distribución de materiales didácticos | 100 |
| Alquiler de locales para los coordinadores de capacitación | 100 |
| **Reunión de coordinación con otras comisiones** | **100** |
| **Capacitación de los instructores electorales** | **100** |
| **Capacitación del recurso humano** | **99** |
| Capacitación a candidatos a miembros de mesa de votación | 100 |
| Conformación de mesas de votación e impresión de credenciales | 100 |
| **ETAPA DE EVALUACIÓN** | **70** |
| Evaluación de instructores  | 100 |
| Evaluación y diagnóstico de las acciones de la Comisión | 60 |
| Captación de datos | 86 |
| Informe para la memoria electoral | 0 |
| **Elaborar informe final de la comisión** | 0 |
| Elaboración de informe de la comisión para las reuniones de Plagel | 93 |

**Fuente: Cuadros estadísticos de las gestiones de la Comisión, Informe servidor** [**\\te-plagel-02**](file:///%5C%5Cte-plagel-02) **MS-Project.**

**Responsable:** Angelina Vargas González

**Corresponsable:** Belsi E. Castillo Morales

**Adjunto:** Oladisla Madrid García