**TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN PLAGEL**

**Nombre de la Comisión:** Capacitación **Informe mensual:** Noviembre de 2024.

**OBJETIVO:** Ejecutar el Plan Nacional de Capacitación de todos los funcionarios electorales que tendrán a su cargo las corporaciones electorales el día de la Elección General.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tareas principales de la Comisión de Capacitación en el MS- Project** | **PORCENTAJE DE AVANCE** |
| **Comisión de Capacitación** | **98** |
| **ETAPA DE PLANIFICACIÓN** | **100** |
| Elaborar plan de actividades de la comisión | 100 |
| Elaborar proyecto de presupuesto 2023 | 100 |
| Elaborar proyecto de presupuesto 2024 | 100 |
| **Elaboración del Plan Nacional de Capacitación** | 100 |
| **ETAPA DE EJECUCIÓN** | **99** |
| **ETAPA DE EVALUACIÓN** | **89** |
| Evaluación de instructores | 100 |
| Evaluación y diagnóstico de las acciones de la Comisión | 79 |
| Captación de datos | 94 |
| Informes de la comisión | 100 |
| Informe de labores | 100 |
| **Elaborar informe final de la comisión** | 94 |

**Fuente: Cuadros estadísticos de las gestiones de la Comisión, Informe servidor** [**\\te-plagel-02**](file:///\\te-plagel-02) **MS-Project.**

**Responsable:** Angelina Vargas González

**Corresponsable:** Belsi E. Castillo Morales

**Adjunto:** Oladisla Madrid García