TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN PLAGEL

Nombre de la Comisión: Compra Informe Mensual: noviembre de 2024.

OBJETIVO: Dar a conocer el porcentaje de avance de las actividades que realiza esta comisión, las misma en el ejercicio de concretar todas las contrataciones que requieren las distintas comisiones electorales para el desarrollo de sus actividades y tares propicios del PLAGEL 2022-2024.

| Tareas principales de la Comisión de Compras | PORCENTAJE DE AVANCE |
| --- | --- |
| COMISIÓN DE COMPRAS | 99% |
| ETAPA DE PLANIFICACIÓN | 100% |
| Elaborar Plan de Actividades de la Comisión | 100% |
| Elaborar Anteproyecto de Presupuesto de la Comisión 2022-2024 | 100% |
| Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto 2022 | 100% |
| Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto 2023 | 100% |
| Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto 2024 | 100% |
| ETAPA DE EJECUCION ELECTORAL | 100% |
| Capacitaciones a los diferentes enlaces | 100% |
| Plan de Gira de la Comisión capacitación a los Enlaces Regionales de Almacén “2022-2024 | 100% |
| Plan de Capacitación a los Enlaces Administrativos de Compras 20222-2024 | 100% |
| Contratación Menor de Bienes, Obras y Servicios menores de B/.10,000.00 por Cotización en Líneas 2022-2024 | 100% |
| Contratación Menor /Mayor de B/10.000.01 a B/.50.000.00 (convocatoria de acto) 2022-2024 | 100% |
| Tienda Virtual Convenios Marco B/.50,000.00 | 100% |
| Contratación Directa art. 142, para el desarrollo de la Campaña Publicitaria 2024. | 100% |
| Contratación Directa artículo 142 para las Urnas y Mamparas para las Mesas de Votación 2023 | 100% |
| Contratación Directa por invitación para la impresión del Padrón Final Fotográfico 2023 | 100% |
| Contrataciones Directas por el artículo 142 del Código Electoral 2022-2024 | 100% |
| Contratación por el Texto Único de la Ley 22 -Procedimiento Excepcional, como proveedor único | 100% |
| Ejecución Presupuestaria del fondo de Elecciones 2024 | 100% |
| Proveeduría | 99% |
| Entrega de documentos originales a los contratistas | 99% |
| Recepción de Bienes de Consumo y de Capital | 99% |
| Recepción de bienes con facturas comerciales y Orden de Compras | 99% |
| Bienes de Consumo | 99% |
| Confección y Publicación de documentos de respaldo de las órdenes de compra y contratos recibidas | 99% |
| Confección y publicación de Actas de Aceptación Final de las órdenes de compra y de bienes y servicios de Recibido Conforme, de Solicitudes de Prórroga, de Cambio de Marca y de Ajustes de las órdenes de compras ¦ | 100% |
| Actualización de los informes publicados en el Portal Virtual de PLAGEL | 99% |
| ETAPA DE EVALUACION | 99% |
| Elaborar informe para memoria electoral | 99% |
| Elaborar informe final de la comisión | 99% |

Fuente: Reportes del portal www.panamacompra.gob.pa/

Responsable: Federico Morales

Corresponsable: Ruth Herazo.