TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN PLAGEL

Nombre de la Comisión: Del. Electorales Informe Mensual: Mayo 2024

OBJETIVO: Garantizar la presencia de los Delegados Electorales en las Actividades Electorales y Partidistas en torno al Proceso Electoral. Además, de velar por la Seguridad de los hombres y mujeres que conforman este grupo de voluntarios.

| Tareas principales de la Comisión de Delegados Electorales en el MS- Project | PORCENTAJE DE AVANCE |
| --- | --- |
| COMISIÓN DE DELEGADOS ELECTORALES | 95% |
| ETAPA DE PLANIFICACIÓN | 93% |
| Elaborar Plan de Actividades de la Comisión | 100% |
| Elaborar Anteproyecto de Presupuesto de la Comisión 2022-2024 | 100% |
| Elaborar el Anteproyecto de presupuesto 2022 | 100% |
| Elaborar el Anteproyecto de presupuesto 2023 | 100% |
| Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto 2024 | 100% |
| PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA COMISIÓN | 100% |
| Capacitación del Cuerpo de Delegados Electorales | 100% |
| Plan de Gira de la Comisión | 100% |
| ETAPA DE EJECUCIÓN ELECTORAL | 96% |
| Gestión de Bienes y Servicios (Principales) | 93% |
| Realizar reuniones internas y de coordinación con la Junta Directiva y otras organizaciones | 92% |
| Reuniones de coordinación con los partidos políticos | 98% |
| Realizar reuniones de coordinación con los Estamentos de Seguridad | 100% |
| Trámites de reclutamiento | 100% |
| Diseño y desarrollo de la Campaña de Promoción y Reclutamiento de Delegados Electorales | 100% |
| Elaboración y presentación del diseño de la credencial y la vestimenta de los Delegados Electorales | 100% |
| Total, de Delegados Electorales y Proceso de Reclutamiento de Nuevos Integrantes | 99% |
| Entrega de credenciales y vestimenta a los Delegados Electorales | 96% |
| Realizar seguimiento al apoyo de las Direcciones Regionales | 85% |
| ETAPA DE EVALUACION | 67% |
| Elaborar informe para la memoria electoral | 34% |
| Elaborar Informe final de la comisión. | 86% |

Fuente: Cuadros estadísticos de las gestiones de la Comisión, Informe servidor \\te-plagel-02 MS-Project.

Responsable: Lourdes Obregón Q.

Corresponsable: Celia E. Guillén G.