TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN PLAGEL

Nombre de la Comisión: INFRAESTRUCTURA

Informe Mensual: Mayo 2024

OBJETIVO: La Comisión de Infraestructura tiene como objetivo para el año 2024, verificar y ejecutar las necesidades de las Regionales, Distritales y Centros de Votación en materia de instalaciones físicas.

| Tareas principales de la Comisión de Presupuesto en el MS- Project | PORCENTAJE DE AVANCE |
| --- | --- |
| ETAPA DE PLANIFICACIÓN | 100% |
| Elaborar el Plan de Actividades de la Comisión | 100% |
| Elaborar el cronograma de actividades de la Comisión | 100% |
| Suministrar la información a la Comisión de Planificación para el rediseño en el Ms-Project | 100% |
| Elaborar Anteproyecto de Presupuesto de la Comisión 2022-2024 | 100% |
| Coordinar reuniones con las comisiones | 100% |
| Reuniones de coordinación vía Microsoft Teams o presenciales con las direcciones regionales | 100% |
| ETAPA DE EJECUCION | 100% |
| Gestión de Bienes y servicios (principales) | 100% |
| Elaborar y enviar requisiciones de insumos relevantes a la Comisión de Compras | 100% |
| Recibir insumos solicitados | 100% |
| Actualizar en el servidor el project de la comisión y sus cuadros de productos | 100% |
| Adecuación de los centros de votación en temas de accesibilidad | 100% |
| Recibir informes de la comisión de accesibilidad | 100% |
| Inspección de los centros de votación base a listado enviado por la comisión de accesibilidad | 100% |
| Coordinación y programación de los trabajos | 100% |
| Ejecución de los trabajos | 100% |
| Adecuar y dar mantenimiento a los centros de votación a nivel regional | 100% |
| Recibir informes de las direcciones regionales | 100% |
| Elaborar el plan de adecuación de los centros de votación | 100% |
| Coordinación y programación de trabajos | 100% |
| Envio de toldas y lamparas de Emergencia | 100% |
| Centro de Prensa | 100% |
| Adecuar y equipar el centro de prensa | 100% |
| Desmontar el centro de prensa | 100% |
| Junta Nacional de Escrutinio | 96% |
| Adecuar y equipar el Junta Nacional Escrutinio | 100% |
| Desmontar el Junta Nacional de Escrutinio | 100% |
| ETAPA DE EVALUACION | 79% |
| Elaborar informe para la Memoria Electoral | 80% |
| Consolidar la información recopilada durante la ejecución de la actividades la de la comisión | 80% |
| Suministrar la información para la confección de la Memoria Electoral a la Comisión de Planificación | 80% |
| Elaborar informe final de la comisión | 79% |
| Elaborar informes de la comisión para las reuniones de PLAGEL | 80% |

Responsable: Arq. Ariadna Brugiatti

Corresponsable: Ing. Brian Matheus