TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN PLAGEL

Nombre de la Comisión: MEDIOS DIGITALES 		          Informe Mensual:  septiembre 2024

OBJETIVO: Actualizar el porcentaje de las tareas contenidas en el Plan General de Elecciones -PLAGEL

| Tareas principales de la Comisión de Medios Digitales MS- Project | PORCENTAJE DE AVANCE |
| --- | --- |
| COMISIÓN DE MEDIOS DIGITALES - AGOSTO 2023 | 91% |
| ETAPA DE PLANIFICACIÓN | 95% |
| ETAPA DE EJECUCION | 91% |
| Gestión de medios digitales | 91% |
| Administrar y monitorear los medios digitales del Tribunal Electoral | 91% |
| Administrativa | 92% |
| Mantener actualizadas las redes sociales | 92% |
| Creación de contenido | 91% |
| Cobertura de eventos | 91% |
| Monitorear las redes sociales | 90% |
| Monitoreo | 95% |
| SentiOne | 92% |
| Brandwatch | 92% |
| Reportes de denuncias por violación a la veda electoral | 92% |
| Correo institucional | 92% |
| Oficio por las redes sociales | 92% |
| Generar reportes de incidencias y crisis | 87% |
| Reporte de incidencias de las redes sociales | 85% |
| Manejo de crisis | 90% |
| Consultas por redes sociales | 85% |
| WhatsApp / Instagram / Facebook / Twitter (X) / Telegram | 85% |
| Verificación Contigo | 83% |
| Verificar información electoral falsa o engañosa | 83% |
| Generar contenido para contrarrestar la desinformación electoral | 83% |
| Actualización Digital | 93% |
| Actualizar páginas webs y blogs | 90% |
| Mundo Electoral | 89% |
| Web Institucional | 89% |
| Boletines del Tribunal Electoral | 89% |
| ETAPA DE EVALUACION | 89% |
| Informes Periódicos | 90% |
| Elaborar informe para la Memoria Electoral | 85% |
| Consolidar la información recopilada durante la ejecución de las actividades de la Comisión | 85% |
| Suministrar la información para la confección de la Memoria Electoral a la Comisión de Planificación. | 85% |

Responsable:  Lic. Leopoldo Alfaro Ruíz

Co responsable: Lic. Rafael Montes