TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN PLAGEL

Nombre de la Comisión: POSTULACIONES Y APELACIONES Informe Mensual: marzo 2024.

OBJETIVO: la realización de los trámites de las postulaciones que competen a esta Comisión con la finalidad de que los nombres de los candidatos en firme a todos los cargos estén publicados en el Boletín Electoral Oficial, para su elección el día 5 de mayo de 2024.

| Tareas principales de la Comisión de Postulaciones y apelaciones en el MS-Project | PORCENTAJE DE AVANCE |
| --- | --- |
| Comisión de Postulaciones y Apelaciones Elecciones Generales | 83% |
| ETAPA DE PLANIFICACIÓN | 100% |
| Elaborar Plan de Actividades de la Comisión | 100% |
| Elaborar Anteproyecto de Presupuesto de la Comisión 2023-2024 | 100% |
| Elaborar Anteproyecto de Presupuesto 2024 | 100% |
| Plan de Capacitación de la Comisión | 100% |
| Plan de Gira de la Comisión | 100% |
| ETAPA DE EJECUCIÓN ELECTORAL | 83 |
| Informes de (PLAGEL) Transparencia | 75% |
| Gestión de bienes y servicios | 100% |
| Actualizar en el servidor el Project de la Comisión y sus cuadros de productos | 79% |
| Realizar reuniones internas para corroborar el fiel cumplimiento del proceso | 100% |
| Coordinar con sistematización del Proceso la adecuación del módulo de Postulaciones para las elecciones generales y el uso de otras herramientas informáticas | 100% |
| Formalización de alianzas de partidos políticos | 100% |
| Generales de los captadores de las postulaciones de las direcciones regionales de Organización Electoral | 100% |
| Capacitar sobre el módulo de postulaciones, elecciones complementarias | 100% |
| Postulaciones complementarias en base al artículo 359 del C. E. | 100 |
| Publicaciones sobre las postulaciones, postulaciones, impugnaciones y proclamaciones | 63% |
| Actualización de los procesos de impugnación y apelación a las postulaciones | 100% |
| Verificar en los dommys, los nombres de los candidatos postulados a los distintos cargos de elección popular | 100% |
| Publicar el listado oficial en firme de candidatos en el Boletín del Tribunal Electoral y su inserción en el periódico | 100% |
| Recibir actas de proclamación | 0% |
| Confeccionar las credenciales a los candidatos proclamados | 0% |
| Anuncios de los candidatos electos. | 0% |
| ETAPA DE EVALUACIÓN | 62% |
| Elaborar informe para la memoria electoral | 0% |
| Elaborar informe final de la Comisión | 65% |

Responsable: Myrtha Varela de Durán,

Corresponsable: Yanisselly Del Carmen Ariza