TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN PLAGEL

Nombre de la Comisión: REPRODUCCIÓN DE ACTAS 	 Informe Mensual: Abril 2024

OBJETIVO: Proporcionar los dispositivos a utilizar en los centros de votación seleccionados, para fotocopiar las actas originales elaboradas por los miembros de mesa, para que sean firmadas en original por quienes deban hacerlo.

| TAREAS A DESARROLLAR | PORCENTAJE DE AVANCE |
| --- | --- |
| Gestionar la Contratación del Recurso Humano requerido para Comisión | 100% |
| Compra de Equipos de Fotocopiado para Reproducción de Actas | 100% |
| Gestionar la adquisición del área de almacenamiento y despacho de la Comisión | 100% |
| Elaborar Plan de Giras de Inducción y Coordinación | 100% |
| Levantamiento de especificaciones técnicas de equipos de Juntas de Escrutinios Circuitales y Distritales | 100% |
| Confeccionar diseño del modelo de Actas de Juntas de Escrutinios Circuitales y Distritales | 100% |
| Presentación del diseño del modelo de Actas de Juntas de Escrutinios Circuitales y Distritales | 100% |
| Confeccionar diseño del software para contabilizar Actas de Juntas de Escrutinios Circuitales y Distritales | 100% |
| Presentación del diseño del software para contabilizar Actas de Juntas de Escrutinios Circuitales y Distritales | 100% |
| Coordinar el traspaso de equipos a MEDUCA | 10% |
| Evaluación Técnica de los equipos | 100% |
| Elaborar del registro nacional de la ubicación de los centros de fotocopiado | 100% |
| Ejecutar Plan de Gira de Inducción y Coordinación a nivel nacional | 100% |
| Realizar Compra de Suministros Complementarios | 100% |
| Realizar embalaje para entrega de Equipos y Suministros Complementarios | 100% |
| Realizar Entrega de Equipos y Suministros Complementarios a nivel nacional | 100% |
| Elaborar informes de la comisión para las reuniones de PLAGEL | 85% |

Responsable: Ivan Vergara

Co-Responsable: Omar Alexander

Adjunta: Aura Fernández

A la fecha hemos completado el 93% de avance del total de todas nuestras tareas planificadas dentro del plan de trabajo general. De este porcentaje en la etapa de planificación solo nos queda concretar la coordinación del traspaso de los equipos a Meduca en cada Regional, tarea que se realizara días posterior de realizado el evento del 5 de mayo. Y en la etapa de ejecución, solo queda pendiente los informes finales para la memoria electoral y el ultimo de Plagel 2024.