TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN PLAGEL

Nombre de la Comisión: Seguridad Informe Mensual: marzo 2024

OBJETIVO: Garantizar la seguridad ciudadana en los comicios electorales y la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades de los electores, mediante la coordinación y supervisión con los diferentes estamentos de seguridad del país de forma mancomunada con el cuerpo de delegados.

| Tareas principales de la Comisión de Presupuesto en el MS- Project | PORCENTAJE DE AVANCE |
| --- | --- |
| Comisión de Presupuesto Elecciones Generales | 42% |
| ETAPA DE PLANIFICACIÓN | 57% |
| Elaborar Plan de Actividades de la Comisión | 100% |
| Elaborar Anteproyecto de Presupuesto de la Comisión 2024 | 100% |
| Plan de Capacitación de la Comisión | 100% |
| Plan de Gira de la Comisión | 100% |
| Elaborar los Planes de Emergencia, Seguridad y compras de las instituciones de urgencia y Seguridad a nivel nacional | 100% |
| Nombramiento personal de la comisión de seguridad | 100% |
| Formulación del plan de traslado aéreo, marítimo, de personas, materiales y actas a lugares de difícil acceso | 64% |
| Centro de Coordinación Electoral y Regional | 67% |
| Elaborar plan de seguridad de la Junta Nacional de Escrutinio | 100% |
| Elaborar plan de traslado de actas para la JNE por el SENAN | 100% |
| Elaborar Plan de Reforzamiento de la seguridad en infraestructuras, locales electorales y seguridad de los Magistrados | 53% |
| Plan de seguridad de los Observadores | 11% |
| ETAPA DE EJECUCION ELECTORAL | 35% |
| Actualización de informes publicados en el portal virtual de Plagel | 15% |
| Gestión de Compras 2023/2024 | 51% |
| Solicitar nivel de operatividad de las aeronaves y embarcaciones | 100% |
| Traslado de actas presidenciales a Ciudad de Panamá | 0% |
| Seguridad de la Junta Nacional de Escrutinio y Tribunal Electoral | 0% |
| Coordinar Capacitaciòn a nivel nacional de los miembros de la Fuerza Pública por parte de los Sres. Magistrados | 100% |
| Tramitar viáticos del personal de la fuerza pública y emergencia que laboraran el dìa del evento electoral | 0% |
| Capacitaciòn Policías Comarcales Buko Day | 100% |
| Elaboración de acreditaciones | 34% |
| ETAPA DE EVALUACION | 19% |
| Elaborar informe para memoria electoral | 0% |
| Elaborar informe final de la comisión | 23% |

Fuente: Cuadros estadísticos de las gestiones de la Comisión, Informe servidor \\te-plagel-02 MS-Project.

Responsable: Miguel A. García

Corresponsable: Bruno Flores