**TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN PLAGEL**

**Nombre de la Comisión: Comisión de Sistematización del Proceso Informe Mensual: Agosto 2024**

**OBJETIVO**: Conseguir el máximo rendimiento de los recursos informáticos con el fin de optimizar la eficiencia, tiempo y calidad en la atención del usuario; identificando los sistemas que necesitan mejoras, cuáles funcionan bien y aquellos que hay que eliminar.

|  |  |
| --- | --- |
| **TAREAS A DESARROLLAR**  | **PORCENTAJE DE AVANCE** |
| Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto 2024 | 100% |
| Soporte en la generación de padrones de partidos (RM, PRD, Partido Popular) | 100% |
| Consulta de Verifícate para padrón Preliminar en PWA y Página Web (20 de enero) | 100% |
| Proceso de libre postulación y verifícate la firma de apoyo a LP | 100% |
| RERE-Mejoras en módulo de cambio de residencia CyOe (Lanzamiento oficial 8 de marzo 2023) | 100% |
| REVA-Mejoras en módulo cambio de residencia CyOe (Lanzamiento oficial 8 de marzo 2023) | 100% |
| TER WEB (se publicó a inicios de marzo) | 100% |
| Voto Electrónico (Se levanta último sistema utilizado en mayo 2019) | 100% |
| Pantalla de Exhibición de resultados: Pantallas Comunes, página web y aplicación de azafatas (Versión para Primarias) | 100% |
| Observadores Electorales  | 100% |
| Solución de control de ingresos y gastos a partidos políticos de la DIFFPOL (1er entregable (Administrador, Informe (D.J.), Candidato) | 100% |
| Preparación de Laboratorio para realizar pruebas de Failover API HSM | 100% |
| Delegados Electorales (Primer entregable: Adjuntar CV y Récord Policivo y modulo administrativo) | 100% |
| Delegados Electorales (Segundo entregable): Modulo de admisión web delegados con interfaz de carné y funcionalidad de renuncia, notificación de correos y integración de carné con RRHH. | 100% |
| Comisión de seguridad Preparación de Carnet  | 100% |
| Soporte a preparación de los padrones (RM (Cargo presidente y otros cargos), PRD, CD, Panameñista, Popular, Molirena) | 100% |
| Módulo de postulaciones para Primarias | 100% |
| Soporte en las Postulaciones (Soporte en la captura de candidatos RM, PRD, Panameñista, MOCA, Molirena) | 100% |
| Preparación de la plataforma de elecciones (gestión de compras y adquisición de contratos por desarrollo de aplicaciones servicios, etc) | 100% |
| Ajustes al módulo de Generación de TER para primarias | 100% |
| Soporte en los simulacros TER de las primarias (RM- Cargo presidente) | 100% |
| Soporte en los simulacros TER de las primarias (PRD) | 100% |
| Soporte en los simulacros TER de las primarias CD | 100% |
| Soporte en la exhibición de los resultados de las primarias de los partidos políticos (RM presidente, otros cargos, PRD, Panameñista). | 100% |
| Instalar y configurar los requerimientos informáticos en el Sitio Principal (primarias) | 100% |
| Instalar y Configurar los requerimientos informáticos del Sitio Alterno (primarias) | 100% |
| Implementar estructura informática que soportará las elecciones generales del 2024 | 100% |
| Apoyar en la Instalación de los requerimientos de los Centros de Captación de TER's (Todas las Regionales, excepto Darién y Guna Yala) (primer simulacro) | 100% |
| Transmisión extraoficial de resultados TER Móvil, VAT y VAO (7 de marzo se entrega versión final por parte del proveedor) | 100% |
| Generación del Padrón Preliminar (5 de febrero) | 100% |
| Capacitaciones en Módulo de Postulaciones a Partido RM (cargo Presidente 17 de Feb) | 100% |
| Capacitaciones en Módulo de Postulaciones a Partido PRD (Comisión Electoral del Partido) 23 de febrero | 100% |
| Capacitaciones en Módulo de Postulaciones a Partido PRD (Captadores de TE) 24 de febrero | 100% |
| Capacitaciones en Módulo de Postulaciones a Partido PRD (Captadores de TE) 25 febrero | 100% |
| Capacitaciones en Módulo de Postulaciones a Partido Panameñista (Todos los cargos) 13, 14 de abril | 100% |
| Capacitaciones en Módulo de Postulaciones a Partido Popular 25 de abril | 100% |
| JNE (Ajustes a los circuitos con sus nuevos números) | 100% |
| Periodo de Postulaciones del Partido PRD (TODOS LOS CARGOS) (Soporte Técnico) | 100% |
| Periodo de postulaciones Partido RM (PRESIDENCIALES) (Soporte Técnico) | 100% |
| Periodo de postulaciones Partido Panameñista (TODOS LOS CARGOS) (Soporte Técnico) | 100% |
| CNPP Técnico -Primera Reunión 8 de marzo  | 100% |
| CNPP Técnico - Segunda Reunión 12 de abril  | 100% |
| CNPP Técnico - Tercera Reunión 7 de junio  | 100% |
| Simulacro #1 Realizando Metas (Cargo Presidente) 24 de abril  | 100% |
| Simulacro #2 Realizando Metas (Cargo Presidente) 7 de mayo | 100% |
| Simulacro #3 Realizando Metas (Cargo Presidente) 14 de mayo | 100% |
| Simulacro #4 PRD (Todos los cargos) 21 de mayo | 100% |
| Simulacro #5 PRD (Todos los cargos) 28 de mayo | 100% |
| Evento Elecciones Primarias RM Cargo presidente 4 de junio 2023 | 100% |
| Simulacro #5 PRD (Todos los cargos) 7 de junio 2023 | 100% |
| Evento Elecciones Primarias PRD Todos los cargos 11 de junio 2023 | 100% |
| Simulacro #6 Realizando Metas (Otros Cargos) 17 de junio | 100% |
| Simulacro #7 Realizando Metas (Otros Cargos) 25 de junio | 100% |
| Simulacro #8 Cambio Democrático 28 de junio | 100% |
| Simulacro # 9 Cambio Democrático 5 de julio  | 100% |
| Evento Elecciones Primarias Cambio democrático Todos los cargos 9 de julio 2023 | 100% |
| Simulacro #10 Partido Panameñista 12 de julio | 100% |
| Simulacro #11 Partido Panameñista 15 de julio | 100% |
| Simulacro #12 Partido Panameñista 19 de julio | 100% |
| Evento Elecciones Primarias de Partido Panameñista 23 de julio  | 100% |
| Mejoras al Sistema de Voto Electrónico – Simulacros en Producción | 100% |
| Mejoras a Sistema de Voto por Internet (Voto Adelantado) - Pruebas | 100% |
| Mejoras al módulo de Postulaciones (Alianzas) | 100% |
| Capacitaciones en uso de módulo de postulaciones a partidos políticos por alianza (Panameñismo/CD, PDR/Molirena, MOCA,  | 100% |
| Entrega de código fuente de las aplicaciones: Termovil, Terweb y Voto electrónico, pendiente voto por internet  | 100% |
| Mejoras al módulo de Postulaciones solicitadas por los partidos políticos | 100% |
| Nueva Red MPLS para mejorar la comunicación en las regionales y mejoras de la solución inalámbrica en las oficinas a nivel nacional | 100% |
| Sistema de Junta Circuital y Distrital  | 100% |
| Soporte en la Generación del Padrón Final | 100% |
| Generación de padrón de RERE y REVA (cierre el 15 de diciembre- Rechazos hasta el 31 de diciembre) | 100% |
| Mejoras a la aplicación de TERWEB para Elecciones Generales  | 100% |
| Mejoras a aplicación de Termovil para Elecciones Generales- Cargos Plurinominales. | 100% |
| Actualización del diseño de los TER de todos los cargos para Elecciones Generales  | 100% |
| Generación de Dumys para Elecciones Generales  | 100% |
| Mejoras a VAT a nivel de diseño visual | 100% |
| Simulacro #1 14 de enero 2024 | 100% |
| Simulacro #2 28 de enero 2024 | 100% |
| simulacro #3 4 de febrero 2024 | 100% |
| Entrega de código fuente de Voto por internet a Comisión de seguridad Informática  | 100% |
| Mejoras a VAP – Visor de Actas de Proclamación | 100% |
| Adecuaciones para módulo de credenciales y capacitación | 100% |
| Servicios VIP – Diccionario de datos Json | 100% |
| Simulacro #4 18 de febrero 2024 | 100% |
| Simulacro #5 3 de marzo 2024 | 100% |
| Simulacro #6 10 de marzo 2024 | 100% |
| Simulacro #7 17 de marzo 2024 | 100% |
| Simulacro #8 24 de marzo 2024 | 100% |
| Simulacro #9 31 de marzo 2024 | 100% |
| Preparación de computadoras y equipos para juntas circuitales y distritales  | 100% |
| Entrega a cada regional de computadoras y equipos para juntas circuitales y distritales | 100% |
| Presentación de voto por internet a los Partidos políticos y libre postulación | 100% |
| Generación de los TER oficiales  | 100% |
| Entrega de los TER oficiales a Auditoría interna para revisión. | 100% |
| Simulacro #10 7 de abril 2024 | 100% |
| Simulacro #11 10 de abril 2024 | 100% |
| Simulacro #12 14 de abril 2024 con participación de Partidos políticos | 100% |
| Simulacro #13 17 de abril 2024 | 100% |
| Simulacro #14 21 de abril 2024 con participación de Partidos políticos | 100% |
| 21 de abril Simulacro de votación por voto por internet con Comisión de Voto Adelantado, Representantes de mesa de Partido politicos, Libre Postulación y miembros de mesa de RERE y REVA. | 100% |
| 24 de abril Prueba de transmisión con 4 regionales: San Miguelito, Panamá Norte, Panamá Norte y Arraiján.  | 100% |
| Revisión en conjunto con Auditoría Interna de las aplicaciones de Junta Circuital y Distrital  | 100% |
| Configuración y Distribución de los equipos asignados a Junta Circuital y junta Distrital a las regionales correspondientes. | 100% |
| Capacitaciones en uso del sistema de junta circuital y explicación técnica de como montar los equipos en Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Herrera y Los Santos y Coclé del 22 al 26 de abril 2024 | 100% |
| Capacitaciones en uso del sistema de junta circuital y explicación técnica de como montar los equipos a las Regionales de Panamá Centro, San Miguelito, Chorrera Panamá Norte, panamá Este, Arraiján Colón los días el 29, 30 y 2 de abril de abril 2024 | 100% |
| Creación y entrega de los usuarios oficiales de terweb y Termóvil a los Responsables de la Comisión de TER y Responsables de las regionals los días 29 y 30 de abril | 100% |
| Generación de los data deploy de Termóvil para la elección del 5 de mayo y la entrega a los responsables de la Comisión TER para gestionar su envió con la Oficina de Seguridad Informática a los equipos (tablet) requeridas los días 29 y 30 de abril | 100% |
| Configuraciones de Seguridad en la Plataforma de voto por internet | 100% |
| Implementación del modo quiosco en los equipos de voto electrónico | 100% |
| Pruebas de pantallas en atrio, Auditorio y biblioteca semana del 29 de abril a 3 de mayo. | 100% |
| Descarga de archivos de Voto adelantado y depósito de usb en urna de acrílico viernes 3 de mayo 2024 a las 12:15am | 100% |
| Borrado oficial de imágenes de VAT público y VAT de Partidos Políticos el viernes 3 de mayo 11:00am | 100% |
| Soporte en la creación del evento oficial de voto por internet | 100% |
| Soporte durante el periodo de generación de reportes diarios de las votaciones realizadas por voto por internet | 100% |
| Movimiento de Rack de equipos de Voto adelantado hacia el área de registro civil el jueves 2 de mayo 2024 | 100% |
| Ajustes al módulo de captura de actas oficiales  | 100% |
| Configuraciones de puertos de red, validaciones de seguridad para los equipos ubicados en los sitios de presentación (Auditorio, atrio, biblioteca, pleno) | 100% |
| Gira de capacitación a Bocas Del Toro, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé en uso del sistema de junta circuital y distrital y conexión de red. | 100% |
| Activación oficial de los HSM de ter móvil, para el 5 de mayo, en el sitio principal y el sitio de contingencia  | 100% |
| Configuraciones de seguridad (cloudflare) para VAT, Página Web de resultados, Json | 100% |
| Cambio de contraseñas de las áreas operativas a contraseñas compartidas entre DTIC y Seguridad Informática en presencia de observadores internacionales de la OEA | 100% |
| Cierre de Plataforma de elecciones sábado 4 de mayo 2024 | 100% |
| Elección General del 5 de mayo 2024 | 100% |
| Soporte durante la ejecución del proceso de escrutinio en voto por internet el 5 de mayo 2024 | 100% |
| Soporte durante la transmisión extraoficial de resultados de la elección General del 5 de mayo y días posteriores (Termóvil, terweb, VAT, VAP, Json’s, Pagina de Resultados WEB) | 100% |
| Presentación de resultados extraoficiales de la elección del 5 de mayo 2024 en los sistemas de exhibición de resultados. | 100% |
| Desactivar los permisos otorgados en los sitios de presentación | 100% |
| Entrega de Backup de imágenes de VAT al Subjefe de misión de la OEA | 100% |
| Entrega de información de la junta circuital 8-2 solicitada por la Lic. Zulay Rodriguez  | 100% |
| Entrega de informe de proyectos completados a la comisión de planificación | 100% |
| Carga de imágenes de documentos faltantes en Servidor de imágenes  | 100% |
| Informe de retrospectiva de comisiones con respecto al uso de los sistemas utilizados  | 100% |
| Creación de imagen de laptops de las juntas circuitales y distritales | 100% |

**Responsable y/o co responsable: Victor A. Rodriguez V. (responsable), Javier Olivardía (corresponsable).**