TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN PLAGEL

Nombre de la Comisión: Transparencia     Informe Mensual: Julio 2024

OBJETIVO: Asegurar que las comisiones electorales cumplan de manera responsable con las tareas encomendadas, poniendo en práctica la probidad, la honradez, igualdad e imparcialidad; y así mantener la confianza que la sociedad tiene en el Tribunal Electoral.

| Tareas principales de la Comisión de Presupuesto en el MS- Project | PORCENTAJE DE AVANCE |
| --- | --- |
| Comisión de Transparencia Elecciones Generales | 99% |
| ETAPA DE PLANIFICACIÓN | 100% |
| Elaborar Plan de Actividades de la Comisión | 100% |
| Elaborar Anteproyecto de Presupuesto de la Comisión 2023-2024 | 100% |
| Identificar los informes para publicar en el portal de Plagel | 100% |
| Inducción virtual para las comisiones que conforman el Plagel | 100% |
| ETAPA DE EJECUCION ELECTORAL | 95% |
| Gestión de Compras y Servicios Principales | 95% |
| Seguimiento de los informes publicados en el portal de Plagel | 100% |
| Verificar que el Padrón Electoral Preliminar este de acceso público en las autoridades locales | 100% |
| Firma del Compromiso Ético de los funcionarios y miembros de las corporaciones electorales a nivel nacional y Remitir los Compromisos Éticos firmados a la Dirección y Coordinación General de PLAGEL | 100% |
| Supervisión de Primarias de las Elecciones de los partidos políticos | 100% |
| Observación del Cierre del Módulo de Postulaciones de los partidos políticos (**) | N/A |
| Promoción del Voto Informado | 100% |
| Inducción a los instructores de las corporaciones electorales | 100% |
| Seguimiento de información por parentesco a cargos de elección | 100% |
| Verificación de traslado de boletas de votación y de material sensitivo | 100% |
| (*) Inducción a nivel nacional en temas de transparencia en elecciones | 100% |
| Coordinación con entidades de la sociedad civil para observación en las elecciones generales (Defensoría del Pueblo, Justicia y Paz, CONADOC) (***) | 100% |
| (*) Supervisar la conducta de los colaboradores del Tribunal Electoral el día de las elecciones generales, a fin de garantizar la transparencia en las actividades que realizan | 100% |
| ETAPA DE EVALUACION | 100% |
| (*)Elaborar informe para memoria electoral | 100% |
| Elaborar informes de avance de la comisión para las reuniones de PLAGEL | 100% |
| (*)Elaborar informe final de la comisión | 100% |

(*) Tarea inicia en el 2024.

(**) Se canceló la participación de la Comisión de Transparencia por seguridad de los colaboradores, por situación que vive el país.

(***) CONADOC no pudo participar como observador electoral, por no haber presentado la documentación requerida.

Responsable: Pauline Jácome

Corresponsable: Hermelinda Peralta