TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN PLAGEL

Nombre de la Comisión: Voto Electrónico Informe Mensual: marzo-24

OBJETIVO: Gestionar las condiciones adecuadas del centro de votación ATLAPA para Implementar 20 mesas de votación electrónica.

| Tareas principales de la Comisión de Voto Electrónico en el MS- Project | PORCENTAJE DE AVANCE |
| --- | --- |
| Reunión de entrega de la aplicación de voto electrónico | 100% |
| Elaborar plan de compras | 100% |
| Elaborar plan de capacitación | 100% |
| Primeras pruebas funcionales de la aplicación | 100 |
| Solicitar ajustes del sistema de voto electrónico y otros sistemas que apoyan la gestión | 100% |
| Elaboración del Plan de Capacitaciones | 100% |
| Compra de equipos e insumos | 100% |
| Pruebas de funcionalidad de la aplicación de Voto Electrónico | 99% |
| Actualización de los informes de PLAGEL | 92% |
| Gestionar el reclutamiento del personal técnico (UTP) | 100% |
| Gestionar el desarrollo de herramienta WE para apoyar la capacitación de los electores de voto electrónico | 95% |
| Realizar ajustes al instructivo de mesa | 100% |
| Capacitación a los Técnicos | 100% |
| Capacitación a los electores | 68% |
| Capacitación a los miembros de mesa | 67% |

Responsable:         Elbia Muñoz Co responsable:   Alexander Paz