**TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN PLAGEL**

**Nombre de la Comisión: Estadística Informe Mensual: noviembre 2024**

**OBJETIVO:** Asesorar a las Comisiones, a la Dirección y Coordinación del PLAGEL 2024, al igual que al Pleno del Tribunal Electoral. Además, contribuir en la Elaboración y presentación de las estadísticas electorales de resultados de las elecciones comarcales, internas de Partidos Políticos, libre postulación y generales.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tareas principales de la Comisión de Presupuesto en el MS- Project** | **PORCENTAJE DE AVANCE** |
| **Comisión de Estadística** | 95% |
| **ETAPA DE PLANIFICACIÓN** | 93% |
| Elaborar Plan de Actividades de la Comisión de Estadística Electorales | 100% |
| Elaborar Anteproyecto de Presupuesto de la Comisión de Estadística 2023-204 | 100% |
| Coordinar la elaboración, verificación y divulgación de las estadísticas electorales de las Comisiones del PLAGEL 2024 | 100% |
| Elaborar formato de cuadros y gráficas estadísticas para Informe de Juntas de Escrutinios de las Primarias de los Partidos Políticos 2023 | 100% |
| Coordinar la grabación de los Padrones de Firma, Actas de Proclamaciones y Mesas de las Elecciones Primarias de los Partidos Políticos de 2023 | 100% |
| Elaborar formato de cuadros y gráficas estadísticas para Informe de Juntas de Escrutinios 2024 | 100% |
| Elaborar formato de cuadros estadísticos para informes de mesas de votación | 100% |
| Seleccionar Personal para Verificación de TER y Captura de Acta de Mesa | 100% |
| Coordinar la grabación de los Padrones de Firma de las Elecciones del 5 de mayo de 2024 | 100% |
| Diseñar Gráficas de los Resultados para Diputados por Partido Político y de Libre Postulación | 100% |
| Diseñar el Análisis de los Resultados para Diputados por Partido Político y de Libre Postulación | 100% |
| Solicitar a la Dirección de Informática tablas e información de las Actas de Presidente de las elecciones 2019 (cuáles y cuántas mesas abrieron posterior a las 7:00 a.m.) | 100% |
| **ETAPA DE EJECUCIÓN** | 95% |
| Actualizar en el servidor el Project de la Comisión de Estadística con los porcentajes de avance | 100% |
| Dar seguimiento a las estadísticas electorales de las Comisiones Plagel 2024 | 100% |
| Elaborar Informe de Estadística Preliminar de Proclamación de Juntas de Escrutinios de las Elecciones Primarias de los Partidos Políticos | 100% |
| Grabación de padrones de firma y resultados de las actas de mesas, elecciones partidarias 2023 | 100% |
| Grabación de los Padrones de firmas de las elecciones generales de 5 de mayo de 2024 | 100% |
| Observar la actuación de la Junta Nacional de Escrutinio | 100% |
| Elaborar Informe de Estadística Preliminar de Proclamación de Juntas de Escrutinios | 100% |
| Elaborar Informe de Estadísticas Oficial de Proclamación de Juntas de Escrutinio | 100% |
| Realizar verificación TER vs actas de mesa y captura de las Actas de Mesas de Votación faltantes | 95% |
| Revisar y Modificar balance de la Verificación TER vs Actas de Mesa de Votación | 95% |
| Elaborar Informe de los Resultados para Diputados por Partido Político y de Libre Postulación | 100% |
| Elaborar Informe de Monografías en base a los Resultados Electorales según partido político | 100% |
| Actualizar en la página WEB de transparencia el avance de sus actividades | 100% |
| **ETAPA DE EVALUACIÓN** | 100% |
| Elaborar el informe para la Memoria Electoral | 100% |
| Elaborar informes de la Comisión de Estadística para las reuniones de PLAGEL | 100% |

**Fuente: Informe servidor** [**\\te-plagel-02**](file:///\\te-plagel-02) **MS-Project.**

**Responsable y/o Co responsable: Carlos Chérigo y Francisco Gómez.**