TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN PLAGEL 2024

Nombre de la Regional: Kuna Yala                                                       Informe Mensual:    AGOSTO - 2024.

Objetivo: Avance en cuanto a las tareas electorales a desarrollar, durante todo este periodo electoral, con la finalidad de informar a la ciudadanía de todos los avances. En concordancia a lo que establece la ley 6 de Transparencia.

| Tareas Principales Comisión Regional MS-Project | Porcentaje de avance |
| --- | --- |
| Planificación del Proceso Electoral Regional | 99 % |
| Manejo Presupuestario Regional | 92 % |
| Cartografía Electoral | 100 % |
| Identificación Ciudadana | 100 % |
| Accesibilidad al Voto | 0 % |
| Impugnación al Padrón Electoral | 100 % |
| Adecuación de la Infraestructura Electoral | 100 % |
| Postulación e Impugnación de Candidatos | 100 % |
| Educación Electoral (Reclutamiento y Capacitación) | 97 % |
| Conformación de las Mesas de Votación | 100 % |
| Movilización y Traslado en el Proceso Electoral | 99 % |
| Traslado del Material Sensitivo y General | 100 % |
| Traslado de Corporaciones Electorales | 100 % |
| Traslado de Actas y TER | 100 % |
| Seguridad de los Recintos de Electorales (centro de votación) | 100 % |
| Observación Electoral | 100 % |
| Transmisión de Resultados | 100 % |
| Recuento de Votos y Declaración de Resultados (Juntas de Escrutinios) | 100 % |
| Recepción de Documentos Electorales | 100 % |

Fuente: Cuadros Estadísticos de la Comisión, Informe Servidor \\ te-plagel-02 MS-Project.

Responsable:  Yariza Linares de Brenes