**TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN PLAGEL - 2024**

Nombre de la Regional: Veraguas Informe Mensual: agosto 2024

Objetivo: Avance en cuanto a las tareas electorales a desarrollar, durante todo este periodo electoral, con la finalidad de informar a la ciudadanía de todos los avances. En concordancia a lo que establece la Ley 6 de Transparencia.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tareas Principales Comisión Regional MS- Project** | Porcentaje de avance |
| Planificación del Proceso Electoral Regional | **100%** |
| Manejo presupuestario Regional | **95%** |
| Cartografía Electoral. | **97%** |
| Registro Electoral | **99%** |
| Logística para la identificación ciudadana | **98%** |
| Impugnación al Padrón Electoral. | **100%** |
| Adecuación de la Infraestructura Electoral. | **100 %** |
| Postulación e Impugnación de Candidatos. | **99%** |
| Educación Electoral (Reclutamiento y Capacitación). | **96%** |
| Conformación de las mesas de votación | **96%** |
| Movilización y Traslado del proceso Electoral | **94%** |
| Traslado de Corporaciones Electorales | **100%** |
| Traslado de Material Sensitivo y General | **93%** |
| Traslado de actas y TER | **100%** |
| Seguridad para los centros de votación | **98%** |
| Emisión del sufragio (Voto en Centros Penitenciarios, Voto en Centros de atención al Adulto mayor y Hospitales- REVA) | **99%** |
| Logística para la Observación Electoral | **99%** |
| Transmisión de Resultados | **99%** |
| Recuento de Votos y Declaración de Resultados ( Juntas de Escrutinios) | **100%** |
| Recepción de Documentos Electorales | **100%** |

**Fuente: Cuadros Estadísticos de la Comisión, Informe Servidor** [**\\te-plagel-02**](file:///\\te-plagel-02) **MS-Project.**

**Responsable: Profa. Marta Vallarino de Barria Corresponsable: Jennsy Sanjur**