TRANSPARENCIA DE LA COMISIONES QUE CONFORMA PLAGEL - 2024

Nombre de la Regional: Bocas del Toro Informe Mensual: diciembre 2024.

OBJETIVO:  Avance de las tareas electorales, con la finalidad de informar a la ciudadanía las actividades en desarrollo del proceso Electoral.  En concordancia a lo que establece la ley 6 de Transparencia.

| Tareas Principales Comisión Regional MS- Project | Porcentaje de avance |  |
| --- | --- | --- |
| Planificación del Proceso Electoral Regional | 100% |  |
| Manejo Presupuestario Regional | 88% |  |
| Cartografía Electoral | 85% |  |
| Registro Electoral (Accesibilidad al Voto) | 94% |  |
| Identificación Ciudadana | 99% |  |
| Impugnación al Padrón Electoral | 0% |  |
| Adecuación de la Infraestructura Electoral | 92% |  |
| Postulación e Impugnación de Candidatos | 97% |  |
| Educación Electoral (Reclutamiento y Capacitación) | 88% |  |
| Conformación de las mesas de votación | 91% |  |
| Movilización y Traslado en el Proceso Electoral | 86% |  |
| Traslado de corporaciones electorales | 100% |  |
| Traslado del Material Sensitivo y General | 90% |  |
| Traslado de actas y TER | 100% |  |
| Seguridad de los centros de votación | 87% |  |
| Emisión del Sufragio (Voto en Centros Penitenciarios, Voto en Centro de Atención al Adulto Mayor y Hospitales-REVA) | 93% |  |
| Observación Electoral | 100% |  |
| Transmisión de Resultados | 79% |  |
| Recuento de votos y declaración de resultados (Juntas de Escrutinios) | 100% |  |
| Recepción de Documentos Electorales | 90% |  |

Fuente: Cuadros Estadísticos de la Comisión, Informe Servidor \\te-plagel-02 MS-Project.

Responsable: David Beker Q.

Responsable (enlace): Zoida Palacio